## Slide 1
今日
第1週
第2週
第3週
第4週
佐藤
橋本
遠藤
代理店と連携し、広告施策の設計
リード獲得
（アウトバウンドDM / 電話）
リードと面談実施
面談内容から得た
新規ニーズ整理
提案骨子
提案書パワポ作成
商談
広告運用開始
【スケジュール例１：短期 × 個人/チーム】

## Slide 2
外部FB受領
プロトタイプ開発
4月
5月
6月
7月
営業チーム
マーケティング
チーム
開発チーム
【スケジュール例２：中長期 × 個人/チーム】
8月
9月
第1四半期
第2四半期
コンセプト設計
ニーズ理解
新規セグメント顧客を対象にインタビュー
システム設計
ワイヤー作成
フィードバック
フィードバック
コンセプト設計
マーケチームと協業サービスコンセプトを固める
営業チームと協業サービスコンセプトを固める
営業・マーケチームと協業。サービスのワイヤーを作成
左記をベースに
開発前の論点を解消
開発環境で動くものを社内に展開する
プロトタイプを見て
開発チームにFB
プロトタイプを見て
開発チームにFB
いくつかの優良顧客に展開しフィードバックを得る
競合調査
競合他社製品およびマーケットシェアの理解

## Slide 3
【スケジュール例３：短期 × 部門/会社】
レポーティング
四半期振り返り
第1週
第2週
第3週
第4週
国内事業部門
海外事業部門
CS部門
開発部門
案件獲得
月初アプローチ
北米調査 (現地)
国内ヒアリング
現地訪問
商談対応
プロダクト開発（~5月）
スプリント3
マニュアル刷新
ドラフト
Webページへの反映
定常オペレーション
集計
調査結果まとめ
社内ディスカッション
クロージング
スプリント4
受入テスト
今日

## Slide 4
1Q
2Q
3Q
4Q
【スケジュール例４：中長期 × 部門/会社】
通期
2025年
2026年
★
月売上150％達成
エンタープライズ強化
今まで獲得が少なかったエンタープライズ顧客の拡大を実現する
継続課金型プランの展開
都度利用だけでなく継続課金サービスを新たにローンチ、主にエンタープライズへ展開
対応業務の拡大
メインの経費精算から労務領域の他業務もこなせる機能群を、メニュー単位でプロダクト拡張していく
★
社員数50人へ
広告開始
運用体制を確立
2Q以降の費用の確定できるよう効果測定
プロダクト体制拡張
新規採用でプロダクトチームを2倍へ
プロダクト計画
次年度ローンチ対象候補を列挙
CS強化
顧客数の増加と
満足度向上を同時に実現させる
プロダクト開発
プロダクト展開に必要な基盤構築
対象候補からプロトタイプを作成
★
次年度展開
プロダクト確定
β版展開
顧客数の増加と
満足度向上を同時に実現させる
★
認知度200％
向上